График

проведения работ по реконструкции арендуемого помещения:

здание бани, общей площадью 232,3 кв.м., расположенное по адресу:

Фировский район, п. Фирово, ул. Железнодорожная, д. 2 а.

| Этапы проведения ремонтных работ | Наименование ремонтных работ |  | Кол-во | Сроки проведения работ по реконструкции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - ый этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт отопительной системы, котлов, печи в парилке | Смена котлов «Универсал - 6» |  | Рабочий- 1 шт. Резервный – 1 шт. | С 03.05.2010 – 01.08.2010 ( полная остановка работы бани - не более одного месяца) |  |  |  |  |
|  | Замена обвязки котлов из стальных трубопроводов диаметром 32 мм |  | 5 мп |  |  |  |  |  |
|  | Смена задвижек Ду = 50 мм |  | 6 шт |  |  |  |  |  |
|  | Большой ремонт печи в парилке |  | 1 шт |  |  |  |  |  |
|  | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов |  | 6 шт |  |  |  |  |  |
|  | Перекладка дымовых кирпичных труб и боровов печи в парилке |  | 6 шт |  |  |  |  |  |
| 2 – ой этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли здания | Капитальный ремонт мягкой кровли |  | 308,58 кв. м | С 03.05.2010- 01.09.2010 |  |  |  |  |
| 3 – ий этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт электрической части здания | Частичный демонтаж электропроводки |  | 110 мп |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж выключателей |  | 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж розеток |  | 3 шт |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж светильников с лампами накаливания |  | 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | Частичный |  | 110 мп |  |  |  |  |  |
|  | монтаж электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж выключателей |  | 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж розеток |  | 3 шт |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж светильников с лампами накаливания |  | 10 шт |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт силового предохранительного шкафа |  | 1 шт |  |  |  |  |  |
| 4 – ый этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Косметический ремонт помещений здания | Фойе Частичный ремонт штукатурки стен |  | 5,87 кв.м. | С 01.01.2011- 01.10.2011 (возможен ступенчатый график проведения работ) |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт штукатурки потолков |  | 7,3 кв.м |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная клеевая окраска потолков |  | 41 кв.м |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная клеевая окраска стен |  | 84 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стеновых панелей с расчисткой старой краски до 35 % |  | 54,6 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до 10% |  | 27,3 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масленая окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 35 % |  | 24,2 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Раздевалка Частичный ремонт штукатурки стен |  | 8, 0 кв. м |  |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт штукатурки потолков |  | 11,52 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная клеевая окраска потолков |  | 57,6 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная клеевая окраска стен |  | 69,0 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стеновых панелей с расчисткой старой краски до 35 % |  | 64,5 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до 10 % |  | 31,85 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 35 % |  | 24,22 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных трубопроводов и отопительных регистров из труб |  | 21 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Помывочная и парилка Улучшенная масляная окраска деревянных оконных блоков |  | 15 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска металлических конструкций подставок под тазы, лавки |  | 9 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных трубопроводов |  | 13 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Окраска жаростойкими составами поверхностей стальной облицовки печи |  | 8,6 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверей |  | 6,91 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт штукатурки потолков |  | 4,63 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная клеевая окраска потолков помывочной |  | 46,3 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Подсобные помещения Частичный ремонт штукатурки стен |  | 12 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная окраска потолков |  | 33,2 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная клеевая окраска стен |  | 93 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до 10 % |  | 22,75 кв.м. 5 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 35 % |  | 38,016 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Простая клеевая окраска потолков котельной с предварительной очисткой поверхности от копоти и грязи |  | 30,5 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Простая клеевая окраска стен котельной с предварительной очисткой поверхности от копоти и грязи |  | 108 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами деревянных оконных блоков котельной |  | 2,16 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей котельной с расчисткой старой краски до 35 % |  | 3,6 кв.м. |  |  |  |  |  |
| ремонт металлоконструкций | Помывочная и парилка Демонтаж металлических конструкций (стальные рамы подставок под тазы и лавки) |  | 0,4 тн |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж металлических конструкций (стальные рамы подставок под тазы и лавки) |  | 0,4 тн |  |  |  |  |  |
|  | Смена поверхности стальной облицовки печи из листовой стали толщ. 3 мм |  | 8,6 кв.м. |  |  |  |  |  |
| плиточные работы | Фойе Частичный ремонт полов из керамической плитки |  | 10,51 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Помывочная парилка Частичная смена облицовки стен керамической плиткой |  | 14,6 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт полов из керамической плитки |  | 6 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Частичный ремонт бетонных полов |  | 15,25 кв.м. |  |  |  |  |  |
| столярные работы | Фоей Разборка наружного входного дверного деревянного блока |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Установка стального наружного входного дверного блока |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Раздевалки Замена мебели (функциональная, для раздевалок) |  | 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Замена деревянных щитов на полах |  | 16 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Помывочная и парилка Смена деревянных оконных блоков размером 0,5*1,5 м (высота окна 0,5 м) | 8 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж дверной коробки |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Установка деревянного дверного блока |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Смена деревянных конструкций каркаса и поверхностей полков и лавок |  | 31,98 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Разборка деревянной облицовки стен парилки |  | 59 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Облицовка стен парилки деревянной вагонкой (высота помещения 4,35 м) |  | 59 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Обшивка потолка парилки деревянной вагонкой |  | 12,1 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Демонтаж деревянных оконных блоков |  | 1,8 кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Установка деревянных оконных блоков |  | 1,8 кв.м. |  |  |  |  |  |
| 5 –ый этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт реагентного хозяйства | Восстановительный ремонт здания, бассейна и трубопроводов реагентного хозяйства бани |  |  | С 03. 05. 2010- 01.06.2011 (возможен ступенчатый график проведения работ) |  |  |  |  |
| Руководитель отдела ЖКХ, строительства и охраны труда Администрации Фировского района Немченко Г.Д. |  |  |  |  |  |  |  |  |